## Carta Gantt
Actividad | Abril | Mayo | Junio | Julio
Cierre tecnico de pipeline y trazabilidad de datos | X
Consolidacion de artefactos para modelacion | X | X
Definicion de especificacion del modelo principal |  | X
Integracion final de variables de contexto y socio-demograficas |  | X | X
Modelos de eleccion discreta: estimacion final y robustez |  | X | X
Comparacion de especificaciones y seleccion del modelo principal |  | X | X
Construccion de tablas finales, odds ratios y anexos |  |  | X
Sintesis integrada de resultados |  |  | X | X
Escritura del manuscrito: Introduccion y revision de literatura | X | X | X
Escritura del manuscrito: Metodologia | X | X | X
Escritura del manuscrito: Resultados |  |  | X | X
Escritura del manuscrito: Discusion y conclusiones |  |  |  | X
Revision con profesores y ajustes de version final |  | X | X | X
Cierre de entrega y preparacion de presentacion/defensa |  |  |  | X